Construcción de un aplicativo web para el almacenamiento y reporte de datos  de los trámites gestionados por el grupo de Trámites y Evaluación Ambiental

OBJETIVO

Implementar una aplicación Web “que sirva como depósito de datos cronológicos en línea con una parametrización específica por cada trámite”  y apoyar el proceso de “migración de la información desde las actualmente denominadas bases de datos en Excel” que maneja el Grupo de Trámites y evaluación ambiental, específicamente en los siguientes trámites:

- Procedimiento  de autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance

- Procedimiento de registro de reservas naturales de la sociedad civil

- Procedimiento de evaluación y seguimiento de concesiones de aguas

- Procedimiento de registro de organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil

- Procedimiento  de permisos de investigación en diversidad biológica

- Procedimiento  de permisos de filmación, fotografía y uso posterior

ALCANCE

- El sistema permitirá a sus administradores parametrizar para cada trámite los perfiles e indicadores  y establecer los valores admisibles de estos elementos en los casos donde sea necesario.

- El sistema permitirá a sus usuarios introducir, almacenar y consultar los datos recolectados en los procedimientos descritos en el objetivo del proyecto.

- El sistema permitirá consultar la información recolectada y generar reportes para un procedimiento y rango de fechas determinado.

- Se asistirá la integración entre los mencionados archivos de datos en Excel actuales y el modelo de datos del sistema desarrollado. La integración de datos se hará mediante un esquema de integración por personas y asistido parcialmente por computador.

METODOLOGÍA

Para la construcción de esta aplicación se seguirá la metodología especificada en el procedimiento GAINF_PR_12 de 2014 para Desarrollo de Software en Parques Nacionales, el cual determina las actividades necesarias que se deben llevar a cabo durante el proceso de construcción de software en La Entidad.

CRONOGRAMA

| Fecha | Actividad | Responsable(s) | Entregable(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/04/2015 | Elicitar y documentar requerimientos | GSIR | Documento de especificación requerimientos |
| 4/05/2015 | Revisión de requerimientos | GSIR GTA | Actas de reunión |
| 8/05/2015 | Aprobación de requerimientos | GTA | Acta de aprobación |
| 11/05/2015 | Sprint 0: Revisión del modelo del sistema y modelo de interacción con el usuario. | GSIR GTA | Acta de aprobación |
| 14/05/2015 | Sprint 1: Módulo de parametrización de Procedimientos | GSIR | Código fuente en el repositorio. Módulo en funcionamiento. |
| 21/05/2015 | Revisión y aprobación de resultados del Sprint 1. | GSIR GTA | Acta de aprobación |
| 28/05/2015 | Sprint 2: Módulo de parametrización de Perfiles | GSIR | Código fuente en el repositorio. Módulo en funcionamiento. |
| 04/06/2015 | Revisión y aprobación de resultados del Sprint 2 | GSIR GTA | Acta de aprobación |
| 04/06/2015 | Sprint 3: Módulo de parametrización de indicadores | GSIR | Código fuente en el repositorio. Módulo en funcionamiento. |
| 11/06/2015 | Revisión y aprobación de resultados del Sprint 3 | GSIR GTA | Acta de aprobación |
| 18/06/2015 | Sprint 4: Módulo de consultas y de generación de reportes | GSIR | Código fuente en el repositorio. Módulo en funcionamiento. |
| 25/06/2015 | Revisión y aprobación de resultados del Sprint 4 | GSIR GTA | Acta de aprobación |
| 03/07/2015 | Migración de datos de los archivos Excel al sistema | GSIR GTA | Sistema con los datos cargados Acta de aprobación de datos cargados |
| 14/07/2015 | Revisión y uso del sistema | GSIR GTA | Acta de aprobación |
| 21/07/2015 | Lanzamiento a producción | GSIR | Aplicación en producción |

Memorando 20152300001533 del 17 de  Marzo de 2015